## DÚR
[15 empty] | PLÁN | [16 empty] | Period Highlight: | [8 empty] | 1
název akce | [14 empty] | SKUTEČNOST
ZPOŽDĚNÍ OPROTI PLÁNU
% SPLNĚNÍ V PLÁNU
% SPLNĚNÍ ZPOŽDĚNÉHO PLÁNU
činnost | plánovaný začátek | plán trvání | skutečný začátek | skutečné trvání | % plnění | DATUM
 | time axis 2018-01-01 to 2019-01-01
Zahájení projektu, podpis SoD | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
předání podkladů, vstupní výrobní výbor | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
vyhodnocování předaných informací, podkladů a průzkumů | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
A. Vyhodnocení (max. datum odevzdání čistopisu části A dle SoD) | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
1. výrobní výbor | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
projektové práce na podkladových dokumentech (specifikovat jednotlivé práce dle SoD část B) | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
předložení dokumentace ke kontrole | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
2. výrobní výbor | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
B. Podkladové dokumenty (max. datum odevzdání čistopisu části B dle SoD) | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
projektové práce na konceptu dokumentace DÚR dle SoD část C - a) | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
projektové práce na zpracování konceptu provozního, povodňového a havarijního řádu a specifikace požadavků na údržbu a provoz | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
zpracování kalkulace objemů stavebních prací a stavebních nákladů | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
předložení dokumentace ke kontrole | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
3. výrobní výbor | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
C. Koncept dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (max. datum odevzdání čistopisu části C - a) dle SoD) | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
inženýrská činnost - zajištění potřebných podkladů, stanovisek DOSS a správců IS, účastníků správního řízení apod. | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
smluvní zajištění majitelů pozemků trvalého a dočasného záboru | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
4. výrobní výbor | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
C. Koncept dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (max. datum odevzdání čistopisu části C - b) dle SoD) | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
projektové práce na revizi konceptu DÚR - zapracování a vypořádání připomínek, stanovisek, podmínek a vyjádření dle bodu C - b) | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
aktualizace kalkulace objemů stavebních prací a stavebních nákladů | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
předložení dokumentace ke kontrole | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
5. výrobní výbor | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
C. Koncept dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (max. datum odevzdání čistopisu části C - c) dle SoD) | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
projektové práce na čistopisu dokumentace DÚR dle SoD část D. | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
aktualizace kalkulace objemů stavebních prací a stavebních nákladů | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
D. Čistopis dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (do 30 dnů od pokynu objednatele) | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
zajištění pravomocného územního rozhodnutí | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
E. Územní rozhodnutí (do 120 dnů od pokynu objednatele) | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
Situační zpráva (každý první týden v měsíci) | návrh termínů £ | bar: 2018-01-03; 2018-02-07
Zpráva o inženýrské činnosti (každý první týden v měsíci) | návrh termínů £ | bar: 2018-01-03; 2018-02-07

## DSP
[15 empty] | PLÁN | [16 empty] | Period Highlight: | [8 empty] | 1
název akce | [14 empty] | SKUTEČNOST
ZPOŽDĚNÍ OPROTI PLÁNU
% SPLNĚNÍ V PLÁNU
% SPLNĚNÍ ZPOŽDĚNÉHO PLÁNU
činnost | plánovaný začátek | plán trvání | skutečný začátek | skutečné trvání | % plnění | DATUM
 | time axis 2018-01-01 to 2019-01-01
Zahájení projektu, podpis SoD | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
předání podkladů, vstupní výrobní výbor | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
vyhodnocování předaných informací, podkladů a průzkumů | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
A. Vyhodnocení (max. datum odevzdání čistopisu části A dle SoD) | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
1. výrobní výbor | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
projektové práce na konceptu dokumentace DSP | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
projektové práce na zpracování konceptu provozního, povodňového a havarijního řádu a specifikace požadavků na údržbu a provoz | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
zpracování kalkulace objemů stavebních prací a stavebních nákladů | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
předložení dokumentace ke kontrole | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
2. výrobní výbor | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
B. Koncept projektové dokumetace pro vydání stavebního povolení (max. datum odevzdání čistopisu části B - 1) dle SoD) | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
inženýrská činnost - zajištění potřebných podkladů, stanovisek DOSS a správců IS, účastníků správního řízení apod. | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
smluvní zajištění majitelů pozemků trvalého a dočasného záboru | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
3. výrobní výbor | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
B. Koncept projektové dokumetace pro vydání stavebního povolení (max. datum odevzdání čistopisu části B - 2) dle SoD) | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
projektové práce na čistopisu DSP - zapracování připomínek, stanovisek a vyjádření dle bodu B - 2) | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
aktualizace kalkulace objemů stavebních prací a stavebních nákladů | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
předložení dokumentace ke kontrole | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
4. výrobní výbor | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
C. Stavební povolení (max. datum odevzdání čistopisu části C - 1) dle SoD) | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
zajištění pravomocného stavebního povolení | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
C. Stavební povolení (max. datum odevzdání části C - 2) dle SoD) | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
projektové práce na čistopisu DPS dle části D - 1) SoD - zapracování připomínek, stanovisek a vyjádření dle bodů C - 1) a 2) | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
zpracování kontrolního rozpočtu dle části D - 2) SoD | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle části D - 3) SoD | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
zpracování kontrolní knihy stavby dle části D - 5) SoD | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
předložení dokumentace ke kontrole | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
5. výrobní výbor | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
D. Zhotovení všech částí Zadávací dokumentace dle části D - 1,2,3,4,5) SoD (max. datum odevzdání čistopisu části D dle SoD) | xx.yy.201z | xxx | xx.yy.201z | xxx | 0%
Situační zpráva (každý první týden v měsíci) | návrh termínů £ | bar: 2018-01-03; 2018-02-07
Zpráva o inženýrské činnosti (každý první týden v měsíci) | návrh termínů £ | bar: 2018-01-03; 2018-02-07
E. Provedení vytýčení zakladních vytyčovacích bodů stavby | do 30dnů od pokynu objednatele
F. Autorský dozor projektanta | po celou dobu realizace stavby